## 記入用
目的を渡す指示書（指揮官の意図 × プレモーテム） |  |  | 記入用
任せる人 |  | 任せる相手 | 日付：
仕事 | 任せる仕事
目的 | 目的 何のためにやるか
肝心 | 肝心なこと 外してはいけない点
姿 | 終わったときの姿
任せ | 決めてよいこと
相談 | 決める前に相談してほしいこと
失敗するとしたら、その原因 |  | 始める前にやること
モノログ365アカデミー monologue365.com

## 記入例_交渉を任せる
目的を渡す指示書（指揮官の意図 × プレモーテム） |  |  |  |  | 記入例：交渉を任せる
任せる人 |  | 営業部長 北村 | 任せる相手 | 営業 宮本 | 日付：10月30日
仕事 | 任せる仕事 | 取引先との、来年度の価格の交渉
目的 | 目的 何のためにやるか | 来年度も、利益を落とさずに取引を続けるため。
肝心 | 肝心なこと 外してはいけない点 | 値下げは、3%までにとどめること。取引そのものは、切らないこと。
姿 | 終わったときの姿 | 来年度の価格と、量の見込みが、書面で決まっている。
任せ | 決めてよいこと | 交渉の順番、出す資料、会う日程。
相談 | 決める前に相談してほしいこと | 3%を超える値下げを求められたとき。
失敗するとしたら、その原因 |  |  | 始める前にやること
相手の決める人が、場にいなかった |  |  | 事前に、誰が決めるかを聞いておく
こちらの原価の説明が、通じなかった |  |  | 原価の資料を、一枚にまとめておく
量の見込みが、出なかった |  |  | 去年の実績をもとにした見込みを、先に出しておく
モノログ365アカデミー monologue365.com

## 記入例_冊子の作成を任せる
目的を渡す指示書（指揮官の意図 × プレモーテム） |  |  |  |  | 記入例：冊子の作成を任せる
任せる人 |  | 総務部長 石田 | 任せる相手 | 総務 新人 加藤 | 日付：10月30日
仕事 | 任せる仕事 | 年に2回の、社内報の作成
目的 | 目的 何のためにやるか | ほかの部署の仕事を知ってもらい、部署どうしで話しやすくするため。
肝心 | 肝心なこと 外してはいけない点 | 載せる人には、必ず事前に原稿を見てもらうこと。
姿 | 終わったときの姿 | 12月の初めに、全員の手元に届いている。
任せ | 決めてよいこと | 取り上げる部署、記事の形、写真の撮り方。
相談 | 決める前に相談してほしいこと | 載せる人の写真に、ほかの人が写り込むとき。
失敗するとしたら、その原因 |  |  | 始める前にやること
原稿の確認が遅れて、間に合わなかった |  |  | 確認の締め切りを、刷る日の1週間前にする
取り上げる部署が、かたよった |  |  | 前の号で取り上げた部署の一覧を見る
誤字が残った |  |  | 刷る前に、別の人に一度読んでもらう
モノログ365アカデミー monologue365.com

## 記入例_夜間の工事を任せる
目的を渡す指示書（指揮官の意図 × プレモーテム） |  |  |  |  | 記入例：夜間の工事を任せる
任せる人 |  | 設備担当 主任 浜田 | 任せる相手 | 電気工事会社 | 日付：10月30日
仕事 | 任せる仕事 | 夜間の、照明の入れ替え工事
目的 | 目的 何のためにやるか | 翌朝の始業に、影響を出さずに照明を替えるため。
肝心 | 肝心なこと 外してはいけない点 | 朝7時までに、全ての作業を終えて、通路を空けること。
姿 | 終わったときの姿 | 翌朝、全ての照明がつき、工事の道具が残っていない。
任せ | 決めてよいこと | 作業の順番と、人の配置。
相談 | 決める前に相談してほしいこと | 予定の時間に終わらないと分かったとき。
失敗するとしたら、その原因 |  |  | 始める前にやること
部品が足りなかった |  |  | 前日に、部品の数を一緒に確かめる
鍵が開かない部屋があった |  |  | 入る部屋の鍵を、前日に渡しておく
作業が延びた |  |  | 延びそうなときの連絡先を、夜間も通じる番号にする
モノログ365アカデミー monologue365.com

## 使い方
目的を渡す指示書（指揮官の意図 × プレモーテム）の使い方
書き方
1 | 任せる仕事を一行で書きます。
2 | 目的、肝心なこと、終わったときの姿を書きます。
3 | 決めてよいことと、決める前に相談してほしいことを分けて書きます。
4 | 任せる相手と一緒に、「この仕事は失敗した」と仮定した原因を書き出し、始める前にやることを決めます。
ポイント
・ | 手順は書きません。目的と終わりの姿が伝われば、手順は相手が決めます。
シートの中身
・ | 記入用：印刷して書き込むシートです。A4横1枚に収まる大きさです。
・ | 記入例：交渉を任せる・冊子の作成を任せる・夜間の工事を任せるの3つの場面の例です。
・ | 自社の中で使う場合は、欄や言葉を自社に合わせて書き換えてください。社外への配布・販売・公開はご遠慮ください。